## Hướng dẫn
BỘ TEMPLATE BÁO CÁO CÔNG VIỆC THEO TUẦN VÀ THÁNG
Áp dụng cho 4 phòng ban: Marketing Content, Tài chính - Thu mua, Program Event, Nhân sự
1. MỤC ĐÍCH: MỖI BÁO CÁO TRẢ LỜI 5 CÂU HỎI
Câu hỏi | Nằm ở phần nào trong báo cáo
Làm gì? | Cột Task trong bảng công việc, bảng kế hoạch
Ai làm? | Cột Owner, Vai trò và bảng RACI
Khi nào? | Cột Deadline và Status
Tới đâu? | Cột % HT, bảng KPI, điểm đánh giá
Còn tồn gì? | Bảng task tồn đọng (có lý do, giải pháp, deadline mới) và bảng vấn đề, đề xuất
2. DANH SÁCH SHEET
Sheet | Nội dung
Danh mục | Danh sách chọn (Status, Ưu tiên, Vai trò từng phòng) và ngưỡng đánh giá KPI, xếp loại. Sửa tại đây để áp dụng cho toàn bộ file
[Phòng ban] - Tuần | Báo cáo tuần: thông tin chung, tổng quan, bảng công việc, RACI, task tồn, task tuần sau, vấn đề và đề xuất, KPI tuần
[Phòng ban] - Tháng | Báo cáo tháng: tổng quan, KPI, điểm đánh giá, task hoàn thành / tồn / hủy, root cause, đóng góp thành viên, kế hoạch tháng sau, đề xuất
Phòng ban có sẵn | Marketing Content, Tài chính Thu mua, Program Event, Nhân sự (mỗi phòng 1 sheet Tuần và 1 sheet Tháng, KPI và vai trò đã được gợi ý theo đặc thù)
3. CÁCH SỬ DỤNG
Bước 1 | Nhân bản (Move or Copy) sheet của phòng ban cho mỗi kỳ báo cáo, đặt tên theo tuần hoặc tháng, ví dụ: Marketing Content - Tuần 42
Bước 2 | Điền phần Thông tin chung. Chỉ cần nhập ngày Thứ 2 ở sheet Tuần, ngày Chủ nhật tự tính
Bước 3 | Xóa dòng ví dụ (dòng số 1 mỗi bảng) rồi nhập dữ liệu thật. Mỗi task có đúng 1 Owner, có Deadline và Status
Bước 4 | Task chưa xong phải đưa vào bảng Task tồn đọng với lý do, giải pháp và deadline mới
Bước 5 | Nhập Target và Thực tế cho từng KPI. % HT và Trạng thái tự tính. Có thể đổi tên KPI cho phù hợp
Bước 6 | Kiểm tra checklist ở mục 6 rồi nộp đúng hạn
4. QUY ƯỚC Ô VÀ ĐỊNH DẠNG
Nền vàng nhạt | Ô nhập thông tin chung (phòng ban, người báo cáo, tuần/tháng...)
Nền xám nhạt | Ô công thức tự tính (% HT, Trạng thái, Đúng hạn, tổng quan...). Không gõ đè
Ô trắng | Ô nhập dữ liệu. Các cột có mũi tên là danh sách chọn, vẫn có thể gõ giá trị khác
Chữ đỏ ở Deadline | Deadline đã qua nhưng Status chưa phải Done
KPI nhập số thuần | KPI đơn vị % nhập 95 cho 95%. Cột Chiều đạt cho biết KPI cao hơn là tốt (lead, doanh thu) hay thấp hơn là tốt (CPL, công nợ quá hạn)
Status | Done: hoàn thành ¦ In Progress: đang làm ¦ Blocked: đang vướng ¦ Pending: chờ xử lý ¦ Overdue: trễ hạn
5. CHU KỲ BÁO CÁO CHUẨN
Thời điểm | Hoạt động
Thứ 2 | Nhận task tuần (Weekly Planning)
Hằng ngày, 9:00 | Daily standup 15 phút: hôm nay làm gì, có vướng gì
Thứ 4 | Check-in giữa tuần 15 phút
Thứ 6, 16:00 | Weekly review 60 phút, trình bày báo cáo tuần
Thứ 6, 17:00 | Hạn nộp báo cáo tuần
Ngày 3 hằng tháng | Hạn nộp báo cáo tháng của tháng trước
Ngày 5 hằng tháng | Monthly review 2 giờ, toàn công ty và liên phòng ban
Hằng quý | Họp OKR 4 giờ, thiết lập lại mục tiêu
6. CHECKLIST TRƯỚC KHI NỘP
Thông tin chung | Đã điền đủ phòng ban, tuần/tháng, người nộp, người nhận
Task | 100% task đều có Owner, Deadline và Status
Task tồn đọng | Đã có lý do, giải pháp và deadline mới
KPI | Đã so sánh Target và Thực tế
RACI | Đã rõ vai trò cho các task quan trọng
Đề xuất | Đã ghi rõ người cần duyệt và hạn cần quyết
Thời hạn | Nộp đúng hạn (Thứ 6, 17:00 với tuần; ngày 3 với tháng)
7. BA NGUYÊN TẮC
Dùng bảng, không viết văn | Bảng giúp quét nhanh, so sánh dễ, hạn chế cảm tính
Task tồn phải có deadline mới | Không có deadline mới thì task sẽ tồn mãi
Mỗi task đúng 1 Owner (R) | Nhiều người cùng chịu trách nhiệm thì không ai chịu trách nhiệm

## Marketing Content - Tuần
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN - MARKETING CONTENT
Ô nền vàng: nhập thông tin chung. Ô nền xám: công thức tự tính, không sửa. Dòng số 1 của mỗi bảng là dòng ví dụ, ghi đè hoặc xóa khi dùng.
A. THÔNG TIN CHUNG
| Phòng ban | Marketing Content |  | Tuần số |  | 41
| Từ ngày (Thứ 2) | 2026-10-05 |  | Đến ngày (Chủ nhật) |  | 2026-10-11
| Người báo cáo |  |  | Người nhận
| Hạn nộp | Thứ 6, 17:00 |  | Ngày nộp thực tế
B. TỔNG QUAN TUẦN
| Tổng task | Done | In Progress | Blocked | Pending | Overdue | % hoàn thành trung bình | Tỷ lệ task Done
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
C. BẢNG CÔNG VIỆC TRONG TUẦN
# | Task | Vai trò | Owner | Deadline | Status | % HT | Kết quả / Ghi chú
1 | Viết 8 bài content tháng 10 | Content Writer | A | 2026-10-09 | Done | 100% | Đăng đủ 8 bài
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Status: Done (hoàn thành) / In Progress (đang làm) / Blocked (đang vướng) / Pending (chờ xử lý) / Overdue (trễ hạn). Deadline quá hạn mà chưa Done sẽ hiện chữ đỏ.
D. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM (RACI) - CHO TASK QUAN TRỌNG
# | Task | R - Người làm | A - Người duyệt / chịu trách nhiệm cuối | C - Người tư vấn |  | I - Người nhận thông tin |  | Ghi chú
1 | Viết content | Content Writer | Marketing Lead | Sales |  | CEO
2
3
4
5
6
Mỗi task có đúng 1 người R. A là người chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả.
E. TASK TỒN ĐỌNG TỪ TUẦN TRƯỚC
# | Task tồn | Owner | Ưu tiên | Deadline mới | Lý do tồn |  | Giải pháp
1 | Setup landing page chiến dịch tháng 10 | B | Cao | 2026-10-14 | Chờ designer bàn giao layout |  | Designer ưu tiên hoàn thành trước 12/10
2
3
4
5
6
Ưu tiên: Cao (ảnh hưởng KPI, xong trong tuần) / Trung bình (xong trong 1-2 tuần) / Thấp (có thể dời). Task tồn bắt buộc có Deadline mới.
F. TASK CHUYỂN SANG TUẦN SAU
# | Task | Owner | Deadline | Ưu tiên | Mục tiêu tuần
1 | Launch campaign tháng 11 | B | 2026-10-18 | Cao | Chạy 50% ngân sách, đạt 60 lead
2
3
4
5
6
G. VẤN ĐỀ VÀ ĐỀ XUẤT
# | Vấn đề | Ảnh hưởng |  | Đề xuất |  |  | Người cần quyết |  | Hạn cần quyết
1 | Thiếu 1 designer | Chậm 3 task thiết kế |  | Tuyển freelance |  |  | HR + CEO |  | 2026-10-14
2
3
4
5
H. KPI TUẦN
# | KPI | Đơn vị | Chiều đạt | Target | Thực tế | % HT | Trạng thái | Ghi chú
1 | Số bài đăng | bài | Cao hơn là tốt | 8 | 8 | 100% | Đạt
2 | Lead | lead | Cao hơn là tốt
3 | Chi phí trên mỗi lead (CPL) | VND | Thấp hơn là tốt
4 | Reach | lượt | Cao hơn là tốt
5 | Tỷ lệ tương tác (ER) | % | Cao hơn là tốt
6 | Số video xuất bản | video | Cao hơn là tốt
7
8
Trạng thái: Đạt (đạt target) / Cần chú ý (từ ngưỡng cảnh báo) / Không đạt. Ngưỡng cấu hình ở sheet Danh mục. Với KPI đơn vị %, nhập số thuần (95 nghĩa là 95%).

## Marketing Content - Tháng
BÁO CÁO CÔNG VIỆC THÁNG - MARKETING CONTENT
Ô nền vàng: nhập thông tin chung. Ô nền xám: công thức tự tính, không sửa. Dòng số 1 của mỗi bảng là dòng ví dụ, ghi đè hoặc xóa khi dùng.
A. THÔNG TIN CHUNG
| Phòng ban | Marketing Content |  | Tháng/Năm |  | Tháng 10/2026
| Người báo cáo |  |  | Người nhận
| Hạn nộp | Ngày 3 của tháng sau |  | Ngày nộp thực tế
B. TỔNG QUAN THÁNG
| KPI đạt / tổng KPI | Task hoàn thành | Tỷ lệ đúng hạn | Task tồn đọng | Task hủy / hoãn | Điểm tổng | Xếp loại
| 1 / 1 | 1 | 100% | 1 | 1
C. KPI THÁNG
# | KPI | Đơn vị | Chiều đạt | Target | Thực tế | % HT | Trạng thái | Tháng trước | So tháng trước
1 | Số bài content | bài | Cao hơn là tốt | 30 | 32 | 106.7% | Đạt | 28 | 4
2 | Lead | lead | Cao hơn là tốt
3 | Chi phí trên mỗi lead (CPL) | VND | Thấp hơn là tốt
4 | Reach | lượt | Cao hơn là tốt
5 | Tỷ lệ tương tác (ER) | % | Cao hơn là tốt
6 | Chi phí quảng cáo so với ngân sách | % | Thấp hơn là tốt
7
8
D. ĐIỂM SỐ ĐÁNH GIÁ
# | Tiêu chí | Trọng số | Điểm (0-10) | Điểm quy đổi | Căn cứ chấm điểm
1 | Hoàn thành KPI | 50%
2 | Chất lượng công việc | 20%
3 | Đúng deadline | 15%
4 | Phối hợp | 10%
5 | Sáng kiến cải tiến | 5%
| TỔNG | 100% |  |  | Trọng số hợp lệ (tổng 100%)
| XẾP LOẠI |  |  |  | A (từ 9) / B (từ 7) / C (từ 5) / D (dưới 5). Ngưỡng cấu hình ở sheet Danh mục.
E. CHI TIẾT CÔNG VIỆC THÁNG
E.1. Task hoàn thành
# | Task | Owner | Vai trò | Deadline | Ngày xong | Đúng hạn? | Kết quả
1 | Campaign tháng 10 | A | Media Buyer | 2026-10-20 | 2026-10-19 | Đúng hạn | 120 lead
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
E.2. Task tồn đọng (carry-over)
# | Task | Owner | Deadline gốc | Deadline mới | Người hỗ trợ | Ưu tiên | Lý do | Giải pháp
1 | Landing page | B | 2026-10-15 | 2026-11-05 | Design Lead | Cao | Design trễ bàn giao | Ưu tiên nguồn lực designer
2
3
4
5
6
E.3. Task bị hủy / hoãn
# | Task | Loại | Quyết định bởi | Ngày quyết định | Lý do
1 | Event offline tháng 10 | Hoãn | CEO | 2026-10-12 | Cắt giảm ngân sách quý 4
2
3
4
F. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN (ROOT CAUSE) - DÙNG 5 WHYS HOẶC FISHBONE
# | Vấn đề | Nguyên nhân gốc |  | Bằng chứng |  | Giải pháp |  | Owner giải pháp | Deadline
1 | CPL tăng | Target audience cũ |  | Dữ liệu Facebook Ads |  | A/B test 3 nhóm audience mới |  | B | 2026-11-10
2
3
4
5
G. VAI TRÒ VÀ ĐÓNG GÓP CỦA THÀNH VIÊN
# | Thành viên | Vai trò | Task chính |  |  | % đóng góp | Đánh giá (1-5) | Nhận xét
1 | A | Content Writer | Viết 32 bài content |  |  | 40% | 4 | Đúng hạn, chất lượng ổn định
2
3
4
5
6
7
8
| TỔNG % ĐÓNG GÓP |  |  |  |  | 40% | Chưa đủ 100%
H. KẾ HOẠCH THÁNG SAU
# | Task / Mục tiêu | Vai trò (RACI) | Owner | Deadline | KPI đo lường
1 | Campaign tháng 11 | R | B | 2026-11-30 | 200 lead
2
3
4
5
6
7
8
I. ĐỀ XUẤT VÀ CẦN HỖ TRỢ
# | Đề xuất | Lý do |  |  | Người cần duyệt |  | Deadline | Ghi chú
1 | Tăng ngân sách ads 20% | CPL tăng, cần mở rộng test audience |  |  | CEO |  | 2026-11-05
2
3
4
5

## Tài chính Thu mua - Tuần
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN - TÀI CHÍNH - THU MUA
Ô nền vàng: nhập thông tin chung. Ô nền xám: công thức tự tính, không sửa. Dòng số 1 của mỗi bảng là dòng ví dụ, ghi đè hoặc xóa khi dùng.
A. THÔNG TIN CHUNG
| Phòng ban | Tài chính - Thu mua |  | Tuần số |  | 41
| Từ ngày (Thứ 2) | 2026-10-05 |  | Đến ngày (Chủ nhật) |  | 2026-10-11
| Người báo cáo |  |  | Người nhận
| Hạn nộp | Thứ 6, 17:00 |  | Ngày nộp thực tế
B. TỔNG QUAN TUẦN
| Tổng task | Done | In Progress | Blocked | Pending | Overdue | % hoàn thành trung bình | Tỷ lệ task Done
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
C. BẢNG CÔNG VIỆC TRONG TUẦN
# | Task | Vai trò | Owner | Deadline | Status | % HT | Kết quả / Ghi chú
1 | Chốt sổ và đối chiếu công nợ nhà cung cấp | Kế toán công nợ | Cường | 2026-10-09 | Done | 100% | Đối chiếu xong 12 nhà cung cấp
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Status: Done (hoàn thành) / In Progress (đang làm) / Blocked (đang vướng) / Pending (chờ xử lý) / Overdue (trễ hạn). Deadline quá hạn mà chưa Done sẽ hiện chữ đỏ.
D. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM (RACI) - CHO TASK QUAN TRỌNG
# | Task | R - Người làm | A - Người duyệt / chịu trách nhiệm cuối | C - Người tư vấn |  | I - Người nhận thông tin |  | Ghi chú
1 | Duyệt đề nghị thanh toán | Cường | Cường | Giám đốc tài chính |  | Phòng đề xuất
2
3
4
5
6
Mỗi task có đúng 1 người R. A là người chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả.
E. TASK TỒN ĐỌNG TỪ TUẦN TRƯỚC
# | Task tồn | Owner | Ưu tiên | Deadline mới | Lý do tồn |  | Giải pháp
1 | Bổ sung chứng từ thanh toán tháng 9 | B | Cao | 2026-10-14 | Thiếu hóa đơn từ nhà cung cấp |  | Gửi yêu cầu bổ sung, hạn chót 13/10
2
3
4
5
6
Ưu tiên: Cao (ảnh hưởng KPI, xong trong tuần) / Trung bình (xong trong 1-2 tuần) / Thấp (có thể dời). Task tồn bắt buộc có Deadline mới.
F. TASK CHUYỂN SANG TUẦN SAU
# | Task | Owner | Deadline | Ưu tiên | Mục tiêu tuần
1 | Lập báo cáo thuế tháng 10 | D | 2026-10-20 | Cao | Nộp đúng hạn, không sai sót
2
3
4
5
6
G. VẤN ĐỀ VÀ ĐỀ XUẤT
# | Vấn đề | Ảnh hưởng |  | Đề xuất |  |  | Người cần quyết |  | Hạn cần quyết
1 | Báo giá nhà cung cấp chậm | Trễ 2 PO của dự án |  | Chuyển sang nhà cung cấp dự phòng |  |  | Trưởng bộ phận Thu mua |  | 2026-10-13
2
3
4
5
H. KPI TUẦN
# | KPI | Đơn vị | Chiều đạt | Target | Thực tế | % HT | Trạng thái | Ghi chú
1 | Số PO xử lý | PO | Cao hơn là tốt | 30 | 32 | 106.7% | Đạt
2 | Số bộ chứng từ xử lý | bộ | Cao hơn là tốt
3 | Thời gian xử lý PO trung bình | ngày | Thấp hơn là tốt
4 | Công nợ quá hạn | triệu VND | Thấp hơn là tốt
5 | Thanh toán đúng hạn | % | Cao hơn là tốt
6 | Tiết kiệm chi phí thu mua | % | Cao hơn là tốt
7
8
Trạng thái: Đạt (đạt target) / Cần chú ý (từ ngưỡng cảnh báo) / Không đạt. Ngưỡng cấu hình ở sheet Danh mục. Với KPI đơn vị %, nhập số thuần (95 nghĩa là 95%).

## Tài chính Thu mua - Tháng
BÁO CÁO CÔNG VIỆC THÁNG - TÀI CHÍNH - THU MUA
Ô nền vàng: nhập thông tin chung. Ô nền xám: công thức tự tính, không sửa. Dòng số 1 của mỗi bảng là dòng ví dụ, ghi đè hoặc xóa khi dùng.
A. THÔNG TIN CHUNG
| Phòng ban | Tài chính - Thu mua |  | Tháng/Năm |  | Tháng 10/2026
| Người báo cáo |  |  | Người nhận
| Hạn nộp | Ngày 3 của tháng sau |  | Ngày nộp thực tế
B. TỔNG QUAN THÁNG
| KPI đạt / tổng KPI | Task hoàn thành | Tỷ lệ đúng hạn | Task tồn đọng | Task hủy / hoãn | Điểm tổng | Xếp loại
| 1 / 1 | 1 | 100% | 1 | 1
C. KPI THÁNG
# | KPI | Đơn vị | Chiều đạt | Target | Thực tế | % HT | Trạng thái | Tháng trước | So tháng trước
1 | Số PO xử lý | PO | Cao hơn là tốt | 120 | 130 | 108.3% | Đạt | 115 | 15
2 | Thanh toán nhà cung cấp đúng hạn | % | Cao hơn là tốt
3 | Tiết kiệm chi phí thu mua | % | Cao hơn là tốt
4 | Chênh lệch so với ngân sách | % | Thấp hơn là tốt
5 | DSO | ngày | Thấp hơn là tốt
6 | Số ngày trễ chốt sổ | ngày | Thấp hơn là tốt
7
8
D. ĐIỂM SỐ ĐÁNH GIÁ
# | Tiêu chí | Trọng số | Điểm (0-10) | Điểm quy đổi | Căn cứ chấm điểm
1 | Hoàn thành KPI | 50%
2 | Chất lượng công việc | 20%
3 | Đúng deadline | 15%
4 | Phối hợp | 10%
5 | Sáng kiến cải tiến | 5%
| TỔNG | 100% |  |  | Trọng số hợp lệ (tổng 100%)
| XẾP LOẠI |  |  |  | A (từ 9) / B (từ 7) / C (từ 5) / D (dưới 5). Ngưỡng cấu hình ở sheet Danh mục.
E. CHI TIẾT CÔNG VIỆC THÁNG
E.1. Task hoàn thành
# | Task | Owner | Vai trò | Deadline | Ngày xong | Đúng hạn? | Kết quả
1 | Nộp báo cáo thuế tháng 9 | A | Kế toán tổng hợp | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Đúng hạn | Nộp đúng hạn
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
E.2. Task tồn đọng (carry-over)
# | Task | Owner | Deadline gốc | Deadline mới | Người hỗ trợ | Ưu tiên | Lý do | Giải pháp
1 | Đối chiếu công nợ phải thu | A | 2026-10-20 | 2026-11-10 | IT | Cao | Dữ liệu từ phần mềm sai lệch | IT chỉnh dữ liệu, kế toán đối chiếu lại
2
3
4
5
6
E.3. Task bị hủy / hoãn
# | Task | Loại | Quyết định bởi | Ngày quyết định | Lý do
1 | Đánh giá lại toàn bộ nhà cung cấp | Hoãn | Giám đốc tài chính | 2026-10-15 | Chuyển sang quý 1 năm sau do thiếu nhân sự
2
3
4
F. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN (ROOT CAUSE) - DÙNG 5 WHYS HOẶC FISHBONE
# | Vấn đề | Nguyên nhân gốc |  | Bằng chứng |  | Giải pháp |  | Owner giải pháp | Deadline
1 | Thời gian xử lý PO tăng | Quy trình duyệt qua 3 cấp |  | Dữ liệu PO tháng 10 |  | Rút còn 2 cấp duyệt với PO dưới 50 triệu |  | Kế toán trưởng | 2026-11-15
2
3
4
5
G. VAI TRÒ VÀ ĐÓNG GÓP CỦA THÀNH VIÊN
# | Thành viên | Vai trò | Task chính |  |  | % đóng góp | Đánh giá (1-5) | Nhận xét
1 | A | Kế toán công nợ | Đối chiếu công nợ, theo dõi thanh toán |  |  | 40% | 4 | Đối chiếu chính xác
2
3
4
5
6
7
8
| TỔNG % ĐÓNG GÓP |  |  |  |  | 40% | Chưa đủ 100%
H. KẾ HOẠCH THÁNG SAU
# | Task / Mục tiêu | Vai trò (RACI) | Owner | Deadline | KPI đo lường
1 | Chốt sổ tháng 10 | R | A | 2026-11-05 | Chốt sổ đúng ngày 5
2
3
4
5
6
7
8
I. ĐỀ XUẤT VÀ CẦN HỖ TRỢ
# | Đề xuất | Lý do |  |  | Người cần duyệt |  | Deadline | Ghi chú
1 | Mua phần mềm quản lý PO | Giảm thời gian xử lý PO |  |  | Giám đốc tài chính |  | 2026-11-10
2
3
4
5

## Program Event - Tuần
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN - PROGRAM EVENT
Ô nền vàng: nhập thông tin chung. Ô nền xám: công thức tự tính, không sửa. Dòng số 1 của mỗi bảng là dòng ví dụ, ghi đè hoặc xóa khi dùng.
A. THÔNG TIN CHUNG
| Phòng ban | Program Event |  | Tuần số |  | 41
| Từ ngày (Thứ 2) | 2026-10-05 |  | Đến ngày (Chủ nhật) |  | 2026-10-11
| Người báo cáo |  |  | Người nhận
| Hạn nộp | Thứ 6, 17:00 |  | Ngày nộp thực tế
B. TỔNG QUAN TUẦN
| Tổng task | Done | In Progress | Blocked | Pending | Overdue | % hoàn thành trung bình | Tỷ lệ task Done
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
C. BẢNG CÔNG VIỆC TRONG TUẦN
# | Task | Vai trò | Owner | Deadline | Status | % HT | Kết quả / Ghi chú
1 | Chốt kịch bản và timeline sự kiện ra mắt sản phẩm | Producer | A | 2026-10-08 | Done | 100% | Khách hàng đã duyệt kịch bản
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Status: Done (hoàn thành) / In Progress (đang làm) / Blocked (đang vướng) / Pending (chờ xử lý) / Overdue (trễ hạn). Deadline quá hạn mà chưa Done sẽ hiện chữ đỏ.
D. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM (RACI) - CHO TASK QUAN TRỌNG
# | Task | R - Người làm | A - Người duyệt / chịu trách nhiệm cuối | C - Người tư vấn |  | I - Người nhận thông tin |  | Ghi chú
1 | Setup sân khấu | A | A | Vendor Coordinator |  | Khách hàng
2
3
4
5
6
Mỗi task có đúng 1 người R. A là người chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả.
E. TASK TỒN ĐỌNG TỪ TUẦN TRƯỚC
# | Task tồn | Owner | Ưu tiên | Deadline mới | Lý do tồn |  | Giải pháp
1 | Xác nhận hợp đồng nhà cung cấp âm thanh ánh sáng | B | Cao | 2026-10-12 | Vendor chưa gửi báo giá cuối |  | Escalate lên quản lý vendor, hạn chót 11/10
2
3
4
5
6
Ưu tiên: Cao (ảnh hưởng KPI, xong trong tuần) / Trung bình (xong trong 1-2 tuần) / Thấp (có thể dời). Task tồn bắt buộc có Deadline mới.
F. TASK CHUYỂN SANG TUẦN SAU
# | Task | Owner | Deadline | Ưu tiên | Mục tiêu tuần
1 | Chạy thử chương trình (rehearsal) | A | 2026-10-16 | Cao | Hoàn tất rehearsal, ghi nhận lỗi
2
3
4
5
6
G. VẤN ĐỀ VÀ ĐỀ XUẤT
# | Vấn đề | Ảnh hưởng |  | Đề xuất |  |  | Người cần quyết |  | Hạn cần quyết
1 | Địa điểm đổi lịch bốc dỡ | Rút ngắn thời gian setup 4 giờ |  | Thêm 1 đội setup |  |  | Event Manager |  | 2026-10-12
2
3
4
5
H. KPI TUẦN
# | KPI | Đơn vị | Chiều đạt | Target | Thực tế | % HT | Trạng thái | Ghi chú
1 | Milestone hoàn thành | % | Cao hơn là tốt | 100 | 90 | 90% | Cần chú ý
2 | Số hạng mục triển khai | hạng mục | Cao hơn là tốt
3 | Chi phí thực tế so với ngân sách | % | Thấp hơn là tốt
4 | Số sự cố phát sinh | sự cố | Thấp hơn là tốt
5 | Vendor giao đúng hạn | % | Cao hơn là tốt
6
7
8
Trạng thái: Đạt (đạt target) / Cần chú ý (từ ngưỡng cảnh báo) / Không đạt. Ngưỡng cấu hình ở sheet Danh mục. Với KPI đơn vị %, nhập số thuần (95 nghĩa là 95%).

## Program Event - Tháng
BÁO CÁO CÔNG VIỆC THÁNG - PROGRAM EVENT
Ô nền vàng: nhập thông tin chung. Ô nền xám: công thức tự tính, không sửa. Dòng số 1 của mỗi bảng là dòng ví dụ, ghi đè hoặc xóa khi dùng.
A. THÔNG TIN CHUNG
| Phòng ban | Program Event |  | Tháng/Năm |  | Tháng 10/2026
| Người báo cáo |  |  | Người nhận
| Hạn nộp | Ngày 3 của tháng sau |  | Ngày nộp thực tế
B. TỔNG QUAN THÁNG
| KPI đạt / tổng KPI | Task hoàn thành | Tỷ lệ đúng hạn | Task tồn đọng | Task hủy / hoãn | Điểm tổng | Xếp loại
| 1 / 1 | 1 | 100% | 1 | 1
C. KPI THÁNG
# | KPI | Đơn vị | Chiều đạt | Target | Thực tế | % HT | Trạng thái | Tháng trước | So tháng trước
1 | Số sự kiện tổ chức | sự kiện | Cao hơn là tốt | 3 | 3 | 100% | Đạt | 2 | 1
2 | Mức độ hoàn thành milestone | % | Cao hơn là tốt
3 | NPS | điểm | Cao hơn là tốt
4 | ROI sự kiện | % | Cao hơn là tốt
5 | Chi phí thực tế so với ngân sách | % | Thấp hơn là tốt
6 | Số sự cố | sự cố | Thấp hơn là tốt
7
8
D. ĐIỂM SỐ ĐÁNH GIÁ
# | Tiêu chí | Trọng số | Điểm (0-10) | Điểm quy đổi | Căn cứ chấm điểm
1 | Hoàn thành KPI | 50%
2 | Chất lượng công việc | 20%
3 | Đúng deadline | 15%
4 | Phối hợp | 10%
5 | Sáng kiến cải tiến | 5%
| TỔNG | 100% |  |  | Trọng số hợp lệ (tổng 100%)
| XẾP LOẠI |  |  |  | A (từ 9) / B (từ 7) / C (từ 5) / D (dưới 5). Ngưỡng cấu hình ở sheet Danh mục.
E. CHI TIẾT CÔNG VIỆC THÁNG
E.1. Task hoàn thành
# | Task | Owner | Vai trò | Deadline | Ngày xong | Đúng hạn? | Kết quả
1 | Tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm | A | Event Executive | 2026-10-25 | 2026-10-25 | Đúng hạn | Đủ 300 khách tham dự
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
E.2. Task tồn đọng (carry-over)
# | Task | Owner | Deadline gốc | Deadline mới | Người hỗ trợ | Ưu tiên | Lý do | Giải pháp
1 | Quyết toán chi phí sự kiện | B | 2026-10-30 | 2026-11-10 | Kế toán | Trung bình | Vendor gửi hóa đơn trễ | Nhắc vendor, đặt hạn chót 05/11
2
3
4
5
6
E.3. Task bị hủy / hoãn
# | Task | Loại | Quyết định bởi | Ngày quyết định | Lý do
1 | Workshop khách hàng | Hủy | Event Manager | 2026-10-10 | Khách hàng đổi kế hoạch
2
3
4
F. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN (ROOT CAUSE) - DÙNG 5 WHYS HOẶC FISHBONE
# | Vấn đề | Nguyên nhân gốc |  | Bằng chứng |  | Giải pháp |  | Owner giải pháp | Deadline
1 | Chi phí vượt ngân sách | Phát sinh thuê thêm nhân sự setup |  | Bảng quyết toán sơ bộ |  | Lập dự phòng 10% cho phần nhân sự |  | Event Manager | 2026-11-15
2
3
4
5
G. VAI TRÒ VÀ ĐÓNG GÓP CỦA THÀNH VIÊN
# | Thành viên | Vai trò | Task chính |  |  | % đóng góp | Đánh giá (1-5) | Nhận xét
1 | A | Event Executive | Điều phối sự kiện ra mắt |  |  | 40% | 4 | Xử lý sự cố tốt
2
3
4
5
6
7
8
| TỔNG % ĐÓNG GÓP |  |  |  |  | 40% | Chưa đủ 100%
H. KẾ HOẠCH THÁNG SAU
# | Task / Mục tiêu | Vai trò (RACI) | Owner | Deadline | KPI đo lường
1 | Sự kiện tri ân khách hàng tháng 11 | R | A | 2026-11-20 | Đủ 200 khách, NPS từ 8
2
3
4
5
6
7
8
I. ĐỀ XUẤT VÀ CẦN HỖ TRỢ
# | Đề xuất | Lý do |  |  | Người cần duyệt |  | Deadline | Ghi chú
1 | Ký hợp đồng khung với 2 vendor chính | Giảm thời gian đàm phán mỗi sự kiện |  |  | CEO |  | 2026-11-05
2
3
4
5

## Nhân sự - Tuần
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN - NHÂN SỰ
Ô nền vàng: nhập thông tin chung. Ô nền xám: công thức tự tính, không sửa. Dòng số 1 của mỗi bảng là dòng ví dụ, ghi đè hoặc xóa khi dùng.
A. THÔNG TIN CHUNG
| Phòng ban | Nhân sự |  | Tuần số |  | 41
| Từ ngày (Thứ 2) | 2026-10-05 |  | Đến ngày (Chủ nhật) |  | 2026-10-11
| Người báo cáo |  |  | Người nhận
| Hạn nộp | Thứ 6, 17:00 |  | Ngày nộp thực tế
B. TỔNG QUAN TUẦN
| Tổng task | Done | In Progress | Blocked | Pending | Overdue | % hoàn thành trung bình | Tỷ lệ task Done
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
C. BẢNG CÔNG VIỆC TRONG TUẦN
# | Task | Vai trò | Owner | Deadline | Status | % HT | Kết quả / Ghi chú
1 | Sàng lọc CV cho vị trí Sales Executive | Recruiter | A | 2026-10-08 | Done | 100% | Sàng lọc 60 CV, chọn 15 ứng viên
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Status: Done (hoàn thành) / In Progress (đang làm) / Blocked (đang vướng) / Pending (chờ xử lý) / Overdue (trễ hạn). Deadline quá hạn mà chưa Done sẽ hiện chữ đỏ.
D. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM (RACI) - CHO TASK QUAN TRỌNG
# | Task | R - Người làm | A - Người duyệt / chịu trách nhiệm cuối | C - Người tư vấn |  | I - Người nhận thông tin |  | Ghi chú
1 | Phỏng vấn ứng viên | Recruiter | Trưởng phòng Nhân sự | Trưởng bộ phận cần tuyển |  | CEO
2
3
4
5
6
Mỗi task có đúng 1 người R. A là người chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả.
E. TASK TỒN ĐỌNG TỪ TUẦN TRƯỚC
# | Task tồn | Owner | Ưu tiên | Deadline mới | Lý do tồn |  | Giải pháp
1 | Hoàn thiện hồ sơ nhân viên mới | B | Trung bình | 2026-10-13 | Thiếu giấy tờ từ nhân viên |  | Nhắc nhân viên nộp, hạn chót 12/10
2
3
4
5
6
Ưu tiên: Cao (ảnh hưởng KPI, xong trong tuần) / Trung bình (xong trong 1-2 tuần) / Thấp (có thể dời). Task tồn bắt buộc có Deadline mới.
F. TASK CHUYỂN SANG TUẦN SAU
# | Task | Owner | Deadline | Ưu tiên | Mục tiêu tuần
1 | Onboarding nhân viên mới | B | 2026-10-14 | Cao | Hoàn thành 3 buổi định hướng
2
3
4
5
6
G. VẤN ĐỀ VÀ ĐỀ XUẤT
# | Vấn đề | Ảnh hưởng |  | Đề xuất |  |  | Người cần quyết |  | Hạn cần quyết
1 | Ứng viên từ chối offer | Chậm tuyển vị trí Sales |  | Rà soát lại mức lương đề xuất |  |  | Trưởng phòng Nhân sự |  | 2026-10-14
2
3
4
5
H. KPI TUẦN
# | KPI | Đơn vị | Chiều đạt | Target | Thực tế | % HT | Trạng thái | Ghi chú
1 | CV được sàng lọc | CV | Cao hơn là tốt | 60 | 60 | 100% | Đạt
2 | Phỏng vấn thực hiện | buổi | Cao hơn là tốt
3 | Offer đã gửi | offer | Cao hơn là tốt
4 | Tỷ lệ chấp nhận offer | % | Cao hơn là tốt
5 | Giờ đào tạo thực hiện | giờ | Cao hơn là tốt
6 | Hồ sơ nhân sự xử lý đúng hạn | % | Cao hơn là tốt
7
8
Trạng thái: Đạt (đạt target) / Cần chú ý (từ ngưỡng cảnh báo) / Không đạt. Ngưỡng cấu hình ở sheet Danh mục. Với KPI đơn vị %, nhập số thuần (95 nghĩa là 95%).

## Nhân sự - Tháng
BÁO CÁO CÔNG VIỆC THÁNG - NHÂN SỰ
Ô nền vàng: nhập thông tin chung. Ô nền xám: công thức tự tính, không sửa. Dòng số 1 của mỗi bảng là dòng ví dụ, ghi đè hoặc xóa khi dùng.
A. THÔNG TIN CHUNG
| Phòng ban | Nhân sự |  | Tháng/Năm |  | Tháng 10/2026
| Người báo cáo |  |  | Người nhận
| Hạn nộp | Ngày 3 của tháng sau |  | Ngày nộp thực tế
B. TỔNG QUAN THÁNG
| KPI đạt / tổng KPI | Task hoàn thành | Tỷ lệ đúng hạn | Task tồn đọng | Task hủy / hoãn | Điểm tổng | Xếp loại
| 0 / 1 | 1 | 100% | 1 | 1
C. KPI THÁNG
# | KPI | Đơn vị | Chiều đạt | Target | Thực tế | % HT | Trạng thái | Tháng trước | So tháng trước
1 | Số vị trí tuyển đủ so với kế hoạch | % | Cao hơn là tốt | 100 | 85 | 85% | Cần chú ý | 70 | 15
2 | Time-to-hire | ngày | Thấp hơn là tốt
3 | eNPS | điểm | Cao hơn là tốt
4 | Tỷ lệ nghỉ việc | % | Thấp hơn là tốt
5 | Giờ đào tạo bình quân mỗi người | giờ | Cao hơn là tốt
6 | Lương chi trả đúng hạn | % | Cao hơn là tốt
7
8
D. ĐIỂM SỐ ĐÁNH GIÁ
# | Tiêu chí | Trọng số | Điểm (0-10) | Điểm quy đổi | Căn cứ chấm điểm
1 | Hoàn thành KPI | 50%
2 | Chất lượng công việc | 20%
3 | Đúng deadline | 15%
4 | Phối hợp | 10%
5 | Sáng kiến cải tiến | 5%
| TỔNG | 100% |  |  | Trọng số hợp lệ (tổng 100%)
| XẾP LOẠI |  |  |  | A (từ 9) / B (từ 7) / C (từ 5) / D (dưới 5). Ngưỡng cấu hình ở sheet Danh mục.
E. CHI TIẾT CÔNG VIỆC THÁNG
E.1. Task hoàn thành
# | Task | Owner | Vai trò | Deadline | Ngày xong | Đúng hạn? | Kết quả
1 | Chốt bảng lương tháng 9 | C | C&B | 2026-10-05 | 2026-10-04 | Đúng hạn | Chi trả đúng hạn
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
E.2. Task tồn đọng (carry-over)
# | Task | Owner | Deadline gốc | Deadline mới | Người hỗ trợ | Ưu tiên | Lý do | Giải pháp
1 | Xây dựng thang bảng lương mới | C | 2026-10-20 | 2026-11-15 | Tài chính | Cao | Chờ số liệu khảo sát lương thị trường | Mua dữ liệu khảo sát, hoàn tất 05/11
2
3
4
5
6
E.3. Task bị hủy / hoãn
# | Task | Loại | Quyết định bởi | Ngày quyết định | Lý do
1 | Chương trình team building | Hoãn | CEO | 2026-10-12 | Dời sang quý sau vì lịch dự án
2
3
4
F. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN (ROOT CAUSE) - DÙNG 5 WHYS HOẶC FISHBONE
# | Vấn đề | Nguyên nhân gốc |  | Bằng chứng |  | Giải pháp |  | Owner giải pháp | Deadline
1 | Time-to-hire tăng | Quy trình phỏng vấn kéo dài 3 vòng |  | Dữ liệu ATS tháng 10 |  | Rút còn 2 vòng với vị trí cấp nhân viên |  | Trưởng phòng Nhân sự | 2026-11-10
2
3
4
5
G. VAI TRÒ VÀ ĐÓNG GÓP CỦA THÀNH VIÊN
# | Thành viên | Vai trò | Task chính |  |  | % đóng góp | Đánh giá (1-5) | Nhận xét
1 | A | Recruiter | Tuyển 6 vị trí, sàng lọc 180 CV |  |  | 45% | 4 | Chủ động, đúng tiến độ
2
3
4
5
6
7
8
| TỔNG % ĐÓNG GÓP |  |  |  |  | 45% | Chưa đủ 100%
H. KẾ HOẠCH THÁNG SAU
# | Task / Mục tiêu | Vai trò (RACI) | Owner | Deadline | KPI đo lường
1 | Tuyển đủ 5 vị trí kinh doanh | R | A | 2026-11-30 | Time-to-hire không quá 30 ngày
2
3
4
5
6
7
8
I. ĐỀ XUẤT VÀ CẦN HỖ TRỢ
# | Đề xuất | Lý do |  |  | Người cần duyệt |  | Deadline | Ghi chú
1 | Tăng ngân sách đăng tin tuyển dụng | Tăng số lượng CV chất lượng |  |  | CEO |  | 2026-11-05
2
3
4
5

## Danh mục
DANH MỤC DÙNG CHUNG (nguồn của các danh sách chọn và ngưỡng đánh giá)
Status | Ý nghĩa | Ưu tiên | Ý nghĩa | Chiều đạt KPI | Loại điều chỉnh | Vai trò - Marketing Content | Vai trò - Tài chính Thu mua | Vai trò - Program Event | Vai trò - Nhân sự | Danh sách owner
Done | Hoàn thành | Cao | Ảnh hưởng KPI, xong trong tuần | Cao hơn là tốt | Hủy | Content Writer | Kế toán tổng hợp | Event Executive | Recruiter | Cường
In Progress | Đang làm | Trung bình | Xong trong 1-2 tuần | Thấp hơn là tốt | Hoãn | Designer | Kế toán thanh toán | Producer | HRBP | Minh
Blocked | Đang vướng, cần hỗ trợ | Thấp | Có thể dời |  |  | Video Editor | Kế toán công nợ | Vendor Coordinator | C&B | Hân
Pending | Chờ xử lý |  |  |  |  | Media Buyer | Thu mua | Kỹ thuật sân khấu | L&D | Yến
Overdue | Trễ hạn |  |  |  |  | SEO Executive | Thủ quỹ | Project Lead | HR Admin | Hảo
[6 empty] | Social Media | Kế toán trưởng | Event Manager | Trưởng phòng Nhân sự | Ánh
[6 empty] | Marketing Lead | Giám đốc tài chính
NGƯỠNG ĐÁNH GIÁ (ô nền vàng, chữ xanh là giá trị có thể chỉnh)
Tham số | Giá trị
KPI cao hơn là tốt: Cần chú ý khi %HT từ | 80%
KPI thấp hơn là tốt: Cần chú ý khi %HT đến | 120%
Xếp loại A khi điểm tổng từ | 9
Xếp loại B khi điểm tổng từ | 7
Xếp loại C khi điểm tổng từ | 5
Dưới ngưỡng C là xếp loại D. KPI cao hơn là tốt: %HT từ 100% là Đạt, dưới ngưỡng cần chú ý là Không đạt. KPI thấp hơn là tốt: %HT đến 100% là Đạt, vượt ngưỡng cần chú ý là Không đạt.